## matrice de risque_V_initiale
Nature de risque | Description | Gravité 1-4 | Actions en regard des risques
Risque sur les délais | risque de dérapage sur le planning lié à une mauvaise estimation initiale de la durée nécessaire à l’exécution de chaque tâche | 4 | Vers la fin du projet prévoir une marge de temps pour la finalisation des tâches.
Risques intrinsèques à la gestion de projet | mauvaise affectation des responsabilités/tâches aux membres du groupe | 3 | Discussion hebdomadaire sur l’avancement des tâches et réaffectation si nécessaire
Risque technique | Erreur et problèmes d’exécution des programmes/logiciels | 3 | Installer tous les logiciels nécessaires sur nos 4 ordinateurs pour avoir d’autres alternatives si un logiciel crash sur un ordinateur
Risque technique | utilisation d’une nouvelle technologie pas encore maîtrisée par les membres du groupe | 4 | Évaluation du besoins et autoformation
Risque humain | maladie | 2 | Réaffectation des tâches sur les autres membre

## matrice de risque_V_finale
Nature de risque | Description | Gravité 1-4 | Actions en regard des risques
Risque sur les délais | risque de dérapage sur le planning lié à une mauvaise estimation initiale de la durée nécessaire à l’exécution de chaque tâche | 4 | Vers la fin du projet prévoir une marge de temps pour la finalisation des tâches.
Risques intrinsèques à la gestion de projet | mauvaise affectation des responsabilités/tâches aux membres du groupe | 3 | Discussion hebdomadaire sur l’avancement des tâches et réaffectation si nécessaire
Risque technique | Erreur et problèmes d’exécution des programmes/logiciels | 3 | Installer tous les logiciels nécessaires sur nos 4 ordinateurs pour avoir d’autres alternatives si un logiciel crash sur un ordinateur
Risque technique | utilisation d’une nouvelle technologie pas encore maîtrisée par les membres du groupe | 4 | Évaluation du besoins et autoformation
Risque humain | maladie | 2 | Réaffectation des tâches sur les autres membre
Risques intrinsèques à la gestion de projet | Difficultés de communication avec nos commanditaires lors de la période de confinement | 3 | Utilisation des outils de communication comme Slack( réunion viso - messages….). Si l'un des commanditaire ne recoit pas les messages sur slack, nous utilisans les adresses mails personnelles.
Risques intrinsèques à la gestion de projet | Problème et erreurs générées par imbrication de code developé par chacun des membre | 2 | Envisager la création d'une nouvelle branche pour chaque fonctionnalité sur le gitlab et réaliser un merge au fur et mesure du développemnt en corrigeant les bugs à chaque étape.
Risque en développement applicatif | Ne pas réussir à implémenter une fonctionnalité | 4 | Faire des recherches avancées et demander de l'aide aux commanditaires
Risque humain | Manque d'implication d'un membre de l'équipe | 2 | Lui parler pour identifier le problème et lui attribuer des tâches qui se sent plus à l'aise à faire
Risque humain | Scepticisme sur une tâche ou bien une démarche | 1 | Expliquer à tous les membres l'importance d'une telle tâche/démarche et les améliorations qui vont suivre
Risque Conception | Etablir une mauvaise conception du site et des composants | 4 | Revoir et discuter la conception du site avec les comanditaires au fur et à mesure de l'avancement du projet pour confirmer qu'elle correspond aux besoins demandés
Risques intrinsèques à la gestion de projet | Perturbation du déroulemnt du projet lors de la phase de confinement | 4 | Établir des modalités de travail à ditance et réorganiser les tâches à faire

## Livrables_V_initiale
Livrables attendus par l'ENSG | Produit informatique : Code commenté (documentation développeur)
Rapport d'analyse final : Rapport d'analyse initial mis-à-jour (par exemple mise à jour des diagrammes, du planning etc…)
Documentation utilisateur : (README) pour l'UMS et non pas pour le grand public
Soutenance
Démonstration lors de l'événement GéoDév2
Livrables attendus par les commanditaires | Produit informatique : Code déposé sur le Git de l'UMS
Docccumentation associée (documentation développeur)
Déploiement d'un environnement de Test : -Geoserver avec les couches publiées, plugins utilisés, les configurations des service WMTS/WMS/WFS….. - SOLR pour l'indexation des couches géographiques -Geonetwork: le catalogue des couches et les fiches de métadonnées

## Livrables_V_finale
Livrables attendus par l'ENSG | Produit informatique : Code commenté (documentation développeur)
Rapport d'analyse final : Rapport d'analyse initial mis-à-jour (par exemple mise à jour des diagrammes, du planning etc…)
Documentation d'installation et d'utilsation : README.md
Soutenance
| Un document de présentation du projet | NB: Ce document de présentation va être publié sur un site web pour faire de la communication autour des projets de développement et combler le fait qu'il n'y a pas de journée GéoDév2
Livrables attendus par les commanditaires | Produit informatique : Code déposé sur le Git de l'UMS
Docccumentation associée (documentation développeur)
| Déploiement d'un environnement de Test : -Geoserver avec les couches publiées, plugins utilisés, les configurations des service WMTS/WMS/WFS….. | NB: L'utilisation des 2 logiciels SOLR et GeoNetwork a été abondonné

## avancement_V_initiale
P
Action réalisée
En cours
À réaliser
| Actions et tâches : | Étude des besoins du commanditaire
Mise en place d'un environnement de développement
Prise en main des outils à utiliser
Evaluation des services et tests de performance
Développemnt du viewer cartographique :
Conception de l'architecture du viewer
Conception de la base HTML du viewer
Affichage des fonds de carte
Création du catalogue des couches grâce à GeoNetwork
Implémentation des requêtes WMS et WFS
Création d'un module de recherche des couches à afficher
Implémentation des fonctionnalités générales du viewer
Finalisation et amélioration du viewer cartographique
Retouches et amélioration si nécessaire selon la demande des commanditaires
Préparation des livrables

## avancement_V_finale
Action réalisée
En cours
À réaliser
Actions et tâches : | Étude des besoins du commanditaire
Mise en place d'un environnement de développement
Prise en main des outils à utiliser
Evaluation des services et tests de performance
Développemnt du viewer cartographique :
Conception de l'architecture du viewer
Conception de la base HTML du viewer
Affichage des fonds de carte
Création du catalogue des couches grâce à GeoNetwork
Implémentation des requêtes WMS et WFS
Création d'un module de recherche des couches à afficher
Implémentation des fonctionnalités générales du viewer
Finalisation et amélioration du viewer cartographique
Retouches et amélioration si nécessaire selon la demande des commanditaires
Préparation des livrables

## Planning_V_initiale
Diagramme de Gantt
Diagramme de Pert

## Planning_V_finale
Diagramme de Gantt | Diagrame de PERT